УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

сельского поселения сумона Арыг-Бажы

от «10» октября 2023г. № 33

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории

сельского поселения сумона Арыг-Бажы Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва на 2024 -2028 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории

сельского поселения сумона Арыг-Бажы Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

на 2024 -2028 годы»

Содержание

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

2. Основные цели и задачи программы

3. Сроки и этапы реализации программы

4. Объем  и источники финансирования программы

5. Общая потребность в ресурсах

6. Ожидаемые результаты реализации программы

7. Оценка эффективности программы

8. Контроль за реализацией программы

9. Перечень программных мероприятий

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа профилактики терроризма и экстремизма на территории сельского поселения сумона Арыг-Бажы Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва на 2024 -2028 годы в новой редакции |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральные законы от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» от 25 июля 2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельностью» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация сельского поселения сумона Арыг-Бажы Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва |
| Основной разработчик программы | Администрации сельского поселения сумона Арыг-Бажы Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва |
| Цели и задачи программы | Цель: -повышения уровня безопасности и благополучия населения на территории сельского поселения сумона Арыг-Бажы Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва от угроз терроризма и экстремизма; -предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии; -минимизация риска воздействия опасных токсических веществ на человека и среду его обитания Задачи: -участие в реализации государственной политики в области борьбы с терроризмом на территории сельского поселения; -совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризма; -устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений; -обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного функционирования объекта на территории сельского поселения; -вовлечения граждан, организаций и средств массовой информации, общественных и религиозных формирований в процесс участия в противодействии антитеррористическим и экстремистским проявлениям; -формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму и повышение их готовности к действиям при возникновении террористических проявлений |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - недопущение гибели людей; -снижение до минимума террористических угроз и экстремистских проявлений; -повышение эффективности и проведение мониторинга на территории сумона |
| Характеристика программных мероприятий | Программа направлена на повышение эффективной защищенности населения и территории сельского поселения от угроз терроризма и экстремизма |
| Сроки реализации программы | Программа будет реализована в течение 2024-2028 годы без деления на этапы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источниками финансирования Программы является средства исполнителей Программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшения качества жизни населения сельского поселения путем снижения рисков возможных террористических угроз и экстремистских проявлений. |
| Оценка эффективности программы | Производится применительно к основным направлениям в ежегодных докладах исполнителей программных мероприятий, представляемых председателю администрации сельского поселения |
| Контроль за исполнением программы | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель председателя администрации сельского поселения |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Обеспечение безопасности населения и территорий от угроз терроризма и экстремизма, предупреждения и пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии – одна из задач Концепции национальной безопасности как на федеральном, региональном, так и муниципальном уровне.

Именно поэтому одной из главных задач государственной политики указанной сфере является создание в сельском поселении современной системной работы по предупреждению и пересечению террористических угроз.

Как показывает опыт работы по обеспечению безопасности населения и территории сельского поселения от угроз терроризма и экстремизма, проведенных учений и тренировок антитеррористической направленности квалификация должностных лиц и специалистов, а так же эффективность действий населения недостаточно выполняется.

В настоящее время целью государственной политики в вопросах профилактики терроризма и экстремизма является достижение гарантированного уровня готовности населения и территории от террористических угроз за счет осуществления необходимых мер, направленных на предупреждение и предотвращение террористических угроз и  экстремистских проявлений.

Программа должна стать основой для проведения всей работы по противодействию  терроризму.

II. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются следующие:

-повышения уровня безопасности и защищенности населения и территории сельского поселения от угроз терроризма и экстремизма;

-предупреждение и пересечение распространения террористической и экстремисткой идеологии;

-минимизация риска воздействия опасных токсических веществ на человеческую среду обитания

Для достижения поставленных целей необходимо решение  следующих задач:

-участие в реализации государственной политики в области борьбы с терроризмом на территории сельского поселения;

-совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму;

-устранение предпосылок и условий возникновения террористических и  экстремистских проявлений;

-обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного функционирования  объектов на территории сельского поселения;

-вовлечения граждан, организаций, средств массовой информации общественных ирелигиозных объединений в процесс участия в противодействии  антитеррористическим и экстремистским проявлениям;

-формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму и повышение их готовности к действиям при возникновении террористических проявлений.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы 2024-2028 годы без деления на этапы.

IV.  Объем и источники финансирования Программы

Источникам финансирования  Программы являются  бюджеты исполнителей программы.

V. Общая потребность в ресурсах

Потребность в трудовых, материально-технических, финансовых ресурсах определяется Администрацией сельского поселения по предложению исполнителей программы в соответствии с требованиями программы.

VI.Ожидаемые результаты  реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:

-повышение  эффективности борьбы с террористическими и экстремистскими  проявлениями;

-снижение социальной напряженности;

-разработка практических рекомендаций для муниципальных  органов управления по созданию  условий формирования толерантного сознания и поведения готовности к проявлениям терроризма и экстремизма.

VII.Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности программы производится применительно к основным направлениям в ежегодных докладах исполнителей программных мероприятий, представляемых председателю администрации сельского поселения.

VIII.Контроль за реализацией Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет председатель  администрации сельского поселения.

Ответственными за своевременное выполнение мероприятий Программы являются исполнители Программы.

Ежегодно к 10 января и 10 июля исполнители Программы представляют председателю администрации сельского поселения отчеты о ходе реализации программы.

По итогам реализации мероприятий программы исполнители отчитываются на заседаниях коллегии администрации сельского поселения.

IX.Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий. Проведение обследования обеспечения пропускного режима, технической укрепленности, оснащенности сигнализацией и видеонаблюдением мест их проведения. | председатель администрации; УУП поселения; руководители организаций. | 2024-2028гг. (о ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий) | Средства организаций, поселенческий бюджет 0,3тыс.руб |
| 2 | Обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки на территории и в окружении потенциально опасных объектов с целью своевременного вскрытия возможных террористических угроз и принятия профилактических мер реагирования. | председатель администрации; УУП поселения | 2024-2028гг. (ежеквартальный) | Местный бюджет 0.3 тыс. руб. |
| 3 | Корректировка паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей. | Руководители организаций | 2024-2028гг. | Местный бюджет 0,3 тыс.руб |
| 4 | Установка систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и важных объектов. | Руководители организаций | 2024-2028г. | Средства организаций |
| 5 | Организация взаимодействия с населением, общественными организациями, трудовыми коллективами, частными охранными предприятиями по их участию на добровольной основе в предупреждении преступлений террористического характера. | Администрация сумона | по отдельному плану | Местный бюджет 0,3тыс.руб |
| 6 | Осуществление мер по усилению безопасности жилых микрорайонов и мест массового пребывания людей, размещение в людных местах средства экстренной связи с полицией и противопожарной службой. Проведение обследования жилищного фонда на предмет антитеррористической защищенности | Администрация сумона | 2024-2028гг. (ежегодно) | Местный бюджет 0,3 тыс. руб |
| 7 | Проведение проверок неиспользуемых или использующихся не по назначению строений и помещений на территории лечебных, оздоровительных учреждений, баз отдыха, интернатов, объекты долгостроя , иных строений и помещений с целью предотвращения и пересечения их использования для хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и сильно действующих отравляющих веществ. | Администрация сумона; УУП поселения; спец. военного учета | 2024-2028 (ежегодно по отдельному плану) | Местный бюджет 0,3тыс, руб |
| 8 | Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории сельских поселений, Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей. | Администрация сумона; УУП поселения | 2024-2028гг. | Местный бюджет 0,3тыс, руб |
| 9 | Продолжение работы по обеспечению размещения в транспортных средствах, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров. Информации о необходимости проявления бдительности и осторожности при обнаружении бесхозных вещей и предметов. | председатель администрации; УУП поселения | 2024-2028гг. | Местный бюджет 0,3тыс, руб |
| 10 | Совершенствование системы инженерной защиты для исключения несанкционированной парковки транспортных средств вблизи учебных и дошкольных заведений, учреждений здравоохранения, а также мест проведения массовых мероприятий | директор МБОУ СОШ; зав. МБДОУ; зав.ФАП; УУП поселения | 2024-2028гг. | Средства организаций |
| 11 | Выявления граждан сдающих помещения в аренду (в пользование) лицам без регистрации | администрация | 2024-2028гг. | - |
| 12 | Выявления фактов незаконного использования иностранной рабочей силы. | председатель администрации | 2024-2028гг. | - |
| 13 | Организация и проведение мероприятий по привлечению молодежи, в том числе неорганизованной и представителей неформальных молодежных группировок к реализации общественно значимых социальных проектов и программ | Администрации сумона, председатель молодежи | 2024-2028гг | 0,1тыс.рб |
| 15 | Организация профессиональной учебы руководителей организаций | Руководители организаций | 2024-2028гг. | средства организаций |
| 16 | Изготовление и размещение средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции(плакаты, листовки и.т.д) антитеррористической направленности | Администрация | 2024-2028гг. | Местный бюджет 0,1тыс.руб |
| 17 | Размещение во всех образовательных учреждениях информационных щитов «Терроризм – угроза обществу» | директор МБОУ СОШ; зав. МБДОУ | 2024-2028гг. | средства организаций |
| 18 | Установка пропускных турникетов на входах в учреждения с массовым пребыванием людей | Администрация, руководители организаций | 2024-2028гг. | средства организаций |